20个重点优势特色产业集群建设实施方案

开展优势特色产业集群建设，有利于统筹全省特色产业空间布局，破解各地同质竞争、产业链条较短、农业效益不高等关键问题，有助于延长产业链、优化供应链、提升价值链，促进特色现代农业高质量发展。现根据农业农村部关于打造优势特色产业集群大型经济圈的部署，结合我省优势特色产业发展实际，制定如下实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，围绕乡村振兴战略部署，坚持市场主导、政府支持，按照全产业链开发、全价值链提升的思路，选准优势特色主导产业，集中资金资源，着力解决好产业发展中的瓶颈制约和关键环节，打造一批结构合理、链条完整的优势特色产业集群，为乡村全面振兴提供有力支撑。

（二） 基本原则

——坚持主体投入和政府引导相结合。充分调动经营主体的积极性，以经营主体投入为主，发挥政府扶持引导作用，加强统筹协调，做好政策支持，建立上下联动、部门协作、高效有力的工作推进机制。

——坚持全产业链打造和突出重点相结合。按照全产业链建设，推动生产、加工、流通一体化发展，资金支持聚焦重点区域、重点环节，推动优势特色产业做强做优做大。

——坚持省域统筹和市县抓落实相结合。实行省负总责、市县抓落实的工作机制，以省为单位统筹规划实施，市县负责具体项目实施，形成推动优势特色产业集群发展的合力。

（三）建设目标

重点围绕做强做优做大茶叶、蔬菜、水果、畜禽、水产、食用菌等特色产业，到2025年，全省建设20个产值超过30亿元的优势特色产业集群（备选名单附后），推动产业形态由“小特产”升级为“大产业”，空间布局由“平面分布”转型为“集群发展”，主体关系由“同质竞争”转变为“合作共赢”，形成结构合理、链条完整的优势特色产业集群，使之成为实施乡村振兴的新支撑、农业高质量发展超越的新亮点和产业融合发展的新载体。

二、建设内容

（一）加强标准化生产基地建设。立足市场需求、资源禀赋、生态条件和现有基础，提升农产品生产基地规模化、标准化、自动化生产水平，打造标准化的“原料车间”。加强优良品种选育和推广，优化品种结构，提高良种覆盖率。推广适应性广、实用性强的绿色技术模式，增加优质绿色农产品供给。

（二）大力推进三产融合发展。支持建设农产品仓储保鲜、烘干、分级、包装等初加工，推动产地型冷库及预冷设施建设，引导龙头企业发展农产品精深加工，促进农产品综合开发利用。大力发展电子商务，推进产销联盟，拓展休闲旅游，延长产业链、提升附加值。推动创建农产品区域公用品牌和知名商标，建立顺畅的营销体系，确保产业增值增效。

（三）健全农业产业经营组织体系。发挥龙头企业在开拓市场、品牌营销等方面的优势，农民合作社在生产组织、农资采购、技术指导等方面的优势，以及家庭农场、农户在家庭经营生产方面的优势，发展订单农业、合作生产，推动产业化经营、社会化分工。发展一批专业水平高、服务能力强、服务行为规范、覆盖产业多链条的服务组织。

（四）强化先进要素集聚支撑。围绕优势特色产业全产业链发展，鼓励各类金融机构对接优势特色产业集群发展，引导和推动更多资本、科技、人才、土地等要素向产业集聚。搭建市场信息服务平台，引导建立行业协会、信息网站等，实现服务设施互联互通、公共服务互惠共享。

（五）建立健全利益联结机制。将增加农民收入作为培育优势特色产业集群的重要目标，带动农户参与产业集群建设，让农民分享产业发展红利。培育一批布局合理、利益共享、风险共担、功能互补的农业产业化联合体，做实利益联结。鼓励各地推广多种形式的利益联结形式，构建互惠互利、多方共赢的长效机制。

三、工作措施

（一）建立工作推进机制。为顺利推进优势特色产业集群建设，省农业农村厅、海洋与渔业局分别建立由厅（局）领导为组长，产业、计财和相关业务处室负责人为成员的工作专班，统筹协调推进各项工作。每个产业集群建立一个项目推进小组，由业务处室负责人和专家组成。各创建县成立协调指导组，协调解决项目推进中的问题困难，做好资金、用地、人才等保障。

（二）建立科技支撑机制。强化现代农业产业技术体系服务产业集群建设，最新技术成果和熟化配套技术优先应用于产业集群。将带动性强、影响力大的产业技术创新项目优先列入产业集群建设项目，用科技手段改造、优化和创新产业新形态，提升科技力量的支撑和引领作用。

（三）建立督促落实机制。加大项目建设进度日常调度，各项目县于每月28日前将项目建设和资金使用进度按照产业分别报省农业农村厅、海洋与渔业局。

“十四五”期间拟建设的优势特色产业集群备选名单

| 序号 | 产业集群名称 | 实施县 | 主导产业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武夷岩茶优势特色产业 集群 | 武夷山、建瓯、建阳、沙县、泰宁等5个县（市、区） | 岩茶 |
| 2 | 福建食用菌优势特色产业集群 | 古田、罗源、屏南、尤溪、顺昌、浦城、南靖、高新区等8个县（市、区） | 食用菌 |
| 3 | 闽东南高优蔬菜优势特色产业集群 | 福清、长乐、仙游、惠安、南安、晋江等6个县（市、区） | 设施蔬菜 |
| 4 | 福建生猪优势特色产业 集群 | 福清、漳浦、尤溪、延平、蕉城、新罗、上杭等7个县（市、区） | 生猪 |
| 5 | 福建红茶优势特色产业 集群 | 福安、武夷山、寿宁、邵武、尤溪、周宁、蕉城等7个县（市、区） | 红茶 |
| 6 | 福建柑橘优势特色产业 集群 | 平和、长泰、永春、顺昌、三元、永安、仙游等7个县（市、区） | 柑橘 |
| 7 | 福建百香果优势特色产业集群 | 武平、永定、新罗、长汀、华安、平和、南靖、漳浦等8个县（市、区） | 百香果 |
| 8 | 福建蛋禽优势特色产业 集群 | 福清、沙县、清流、永春、南安、延平、建阳、长泰、漳浦、龙海等10个县（市、区） | 蛋禽 |
| 9 | 福建铁观音优势特色产业集群 | 安溪、永春、平和、华安、南靖、漳平、诏安、大田、长泰、仙游等10个县（市） | 铁观音 |
| 10 | 福建白茶优势特色产业 集群 | 福鼎、福安、柘荣、周宁、霞浦、寿宁、政和、松溪、建阳等9个县（市、区） | 白茶 |
| 11 | 福州茉莉花茶优势特色 产业集群 | 仓山、晋安、闽侯、福清、连江、长乐、永泰、罗源等8个县（市、区） | 茉莉花茶 |
| 12 | 福建蜜柚优势特色产业 集群 | 平和、仙游、霞浦、上杭等4个县 | 水果 |
| 13 | 福建葡萄优势特色产业 集群 | 福安、建瓯、建阳、梅列、霞浦、闽侯、古田、寿宁、周宁等9个县（市、区） | 葡萄 |
| 14 | 福建枇杷优势特色产业 集群 | 仙游、涵江、云霄、福清、永泰、蕉城等6个县（市、区） | 枇杷 |
| 15 | 福建龙眼荔枝优势特色 产业集群 | 龙海、漳浦、诏安、云霄、芗城、南安、永春、仙游、闽侯、长泰等10个县（市、区） | 龙眼荔枝 |
| 16 | 福建白羽肉鸡优势特色 产业集群 | 光泽、浦城、政和、新罗、上杭等5个县（区） | 白羽肉鸡 |
| 17 | 闽西特色家禽优势特色 产业集群 | 长汀、连城、武平、新罗等4个县（区） | 家禽 |
| 18 | 闽西北早春蔬菜优势特色产业集群 | 延平、建阳、建瓯、永安、新罗、漳平、尤溪等7个县（市、区） | 蔬菜 |
| 19 | 闽东北高山蔬菜优势特色产业集群 | 周宁、屏南、寿宁、政和、蕉城等5个县（区） | 蔬菜 |
| 20 | 福建中药材优势特色产业集群 | 柘荣、南靖、福鼎、邵武等4个县（市） | 中药材 |
| 21 | 福建鲍鱼优势特色产业 集群 | 连江、罗源、平潭、蕉城、秀屿、晋江、漳浦、东山等8个县（市、区） | 鲍鱼 |
| 22 | 福建大黄鱼优势特色产业集群 | 蕉城、霞浦、福鼎、福安等4个县（市、区） | 大黄鱼 |
| 23 | 福建海参优势特色产业 集群 | 霞浦、连江、罗源等3个县 | 海参 |
| 24 | 福建对虾优势特色产业 集群 | 长乐区、福清市、罗源县、龙海市、漳浦县等5个县（区） | 对虾 |
| 25 | 福建石斑鱼优势特色产业集群 | 漳浦、连江、东山、福鼎等4个县（市） | 石斑鱼 |
| 26 | 福建牡蛎优势特色产业 集群 | 诏安、秀屿、福清、连江、漳浦、平潭等6个县（市、区） | 牡蛎 |
| 27 | 福建海带优势特色产业 集群 | 连江、秀屿、霞浦县等3个县（市、区） | 海带 |
| 28 | 福建紫菜优势特色产业 集群 | 平潭、霞浦、福鼎、漳浦、晋江等5个县（市、区） | 紫菜 |
| 29 | 福建鳗鲡优势特色产业 集群 | 福清、长乐、罗源、清流、永泰等5个县（市、区） | 鳗鲡 |
| 30 | 福建河鲀优势特色产业 集群 | 漳浦、龙海、福安等3个县（市） | 河鲀 |
| 31 | 福建海洋捕捞优势特色 产业集群 | 石狮、晋江、连江、平潭、东山、龙海、惠安、霞浦等8个县（市、区） | 海洋捕捞 |
| 32 | 福建鱼糜制品优势特色 产业集群 | 福清、连江、海沧、东山、惠安等5个县（市、区） | 鱼糜制品 |
| 33 | 福建水产干制品优势特色产业集群 | 连江、平潭、诏安、东山、石狮、福清等6个县（市） | 水产干制品 |