附件2：

2026年福州市粮油作物高优示范

推广实施方案

为进一步加强福州市粮油作物高优示范推广，保障我市粮食生产安全，根据2026年财政预算安排，制定本实施方案。

一、补助对象

粮油大户、专业户、新型农民、家庭农场、农民合作社、农业企业等。

二、补助范围

用于高优水稻推广示范片建设；马铃薯脱毒及新品种示范；甘薯、花生、油菜、杂豆等特色品种引种；水稻集中育秧及轻简化栽培；水稻杂优及特色品种引种优选；鲜食玉米推广示范片建设等。

三、项目要求与补助标准

1、高优水稻推广示范片建设。为做好高优水稻品种更新换代工作，每县（市）区至少建立一片100亩及以上核心示范片，并切实起到示范辐射作用，每县（市）区原则上补助3万元，要求示范当地主推品种1个，优先考虑适合当地的超级稻品种。

2、马铃薯脱毒及新品种示范。相关县（市）区建立一片相对连片100亩及以上示范片，建立示范片的县（市）区补助3万元。

3、粮油作物特色品种引种。引种或示范的品种要求要有特色或优势，可单一品种的示范展示或多品种的引种筛选。单一品种的示范展示原则上要求面积不小于100亩；多品种的引种筛选要求面积不小于30亩。甘薯、花生、油菜、杂豆等特色品种引种或示范每县补助2万元；水稻杂优及特色品种引种优选每县补助3万元。

4、水稻集中育秧及轻简化栽培。要求统一品种、统一育秧、机插机收，建立100亩及以上示范片，每县（市）区补助2万元。

5、鲜食玉米品种示范片建设。要求建立50亩及以上相对连片示范片，并切实起到示范辐射作用，做好鲜食玉米品种更新换代工作，力保所在县（市）区的鲜食玉米面积保持基本稳定。每县（市）区原则上补助3万元，要求示范主推品种1个。

- 有关工作要求

1、强化项目资金管理。资金切块下达相关县（市）区农业农村局，由各县（市）区农业农村局根据各自具体情况制定项目具体实施办法开展工作，可以在补助范围内对示范推广内容及资金进行适当调整。各县（市）区应加强对实施过程和资金拨付的督导及监管，专款专用，确保相关工作顺利推进。

2、强化技术指导服务。县（市）区农技站负责项目实施方案编制、数据采集、统计、分析示范或实验项目涉及到的主要数据，对配套技术实施进行指导和把关。

3、落实项目绩效目标。项目实行绩效管理，10月30日前向市农业农村局报送高优示范统计表、技术工作总结及绩效目标完成情况表（加盖县级农业农村局章）。各示范片要求插牌明示，存照留档。