附件3

2026年福州市商品有机肥推广实施方案

一、目标任务

全市建立商品有机肥推广片25个，每个推广片面积100亩以上。其中闽清5个，罗源5个，福清3个，长乐3个，闽侯3个，永泰5个，晋安1个。

二、建设内容

根据我市农作物种植结构与布局，选择粮食作物、经济作物、蔬菜瓜果、果树及茶叶等作为商品有机肥推广作物。推广片选择种植大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等农业新型经营主体,优先选择水源保护区周边。在土壤养分测试的基础上，根据当地施肥水平，推荐有机肥施用数量以及施用方法,并购买商品有机肥施用。

三、补贴对象与标准

1.补贴对象

商品有机肥补贴对象为种植大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等农业经营主体。

2.补贴标准及方式

商品有机肥每个推广片补贴3万元，项目采取先建后补方式。

四、补贴物质质量要求

- 商品有机肥由补贴对象自主选择购买。购买的商品有机肥必须符合《有机肥料》NY525农业行业标准。

五、项目管理与资金拨付

- 商品有机肥推广项目县（市、区）农业农村局要制定项目实施方案，核拨补贴资金前要将补贴对象、补贴资金等相关内容进行公示，经审核无异议后，将补贴资金拨付到对象账户。

六、工作要求

1.加强组织领导。项目县（市、区）农业农村局要精心组织，认真对照项目任务，落实各项工作任务，制定项目实施方案，做好项目实施验收工作。

2.加强资金管理。项目县（市、区）农业农村局要规范使用项目资金，专款专用，严禁挤占、截留、挪用和套取项目资金。

3.加强技术培训。县（市、区）农业农村局积极组织开展种植大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等业主开展商品有机肥培训会。

4.加强监督检查。项目县（市、区）农业农村局要按照下达的任务，组织人员督促落实，商品有机肥要督促补贴对象将补贴的商品有机肥施用到位。

5.做好绩效评价总结。项目完成后项目县（市、区）农业农村局要及时开展项目总结工作，对项目实施情况、实施效果与资金使用情况，形成绩效评价总结报告等，上报市农业农村局。

2026年福州市耕地质量长期定位

监测实施方案

- 根据《耕地质量监测技术规程》（NY/T1119-2019）、《福建省耕地监测实施方案》和《土壤墒情监测技术规范》要求，为进一步完善我市耕地质量监测网络，特制定本实施方案。

一、目标任务

- 一是完善全市40个耕地质量长期定位监测网络，其中国家级监测点1个，省级监测点24个,市级监测点15个（具体详见表一、表二）。二是准确上报监测点调查表及土样化验数据，编制并发布本区域年度监测报告。

二、工作内容

（一）规范调查采样

- 在本年度最后一季作物收获后，在监测地块采集土样。土壤样品需由具有采样经验、熟悉采样方法的技术人员采集，采样时，一要将采样部位避开路边、田埂、沟边、肥堆等特殊部位；二要按照“等量”和“多点混合”的原则，在监测田块按“S”型或棋盘布点等方法布设采集15个以上分样点混合均匀后，再采用“四分法”留存土壤样品；三要在采样后注意挑出根系、秸秆、石块、虫体等杂物，以免给土壤检测带来误差。

- 请各项目单位及时做好监测点的采样及送样工作，务必于11月底前将监测点土样风干后，统一检测。其中空白区土样检测耕层厚度、土壤容重、土壤pH、有机质、全氮、碱解氮、全磷、有效磷、速效钾、缓效钾等9项指标；常规施肥区检测耕层厚度、土壤容重、土壤质地、阳离子交换量（CEC）、土壤pH、有机质、全氮、碱解氮、全磷、有效磷、全钾、速效钾、缓效钾、交换性钙、交换性镁、有效硫、有效硅、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、有效硼、有效钼、全铬、全镉、全铅、全汞、全砷、全铜、全锌、全镍等31项指标。

（二）审核报送数据

- 各项目单位要指定专人对监测数据的完整性、科学性、变异性进行审核，并于2027年6月30日前，在“全国耕地质量监测数据管理系统”完成年度监测信息填报，并将监测数据导出加盖公章报送福建省农田建设与土壤肥料技术总站和福州市农田建设与土壤肥料技术站。

- （三）编写监测报告

- 按照《耕地质量监测技术规程》（NY/T1119）要求，编制并发布本区域年度监测报告。

三、资金分配及用途

- （一）资金分配。15个市级耕地质量监测点，每个监测点补助1万元。

- （二）资金用途。耕地质量监测包括耕地土壤养分和土壤墒情监测，其资金主要用于：监测点耕地占用租金、标志牌设立、空白区的建立、减产补贴、田间观察记载、土样采集及处理、土样检测、监测技术培训、数据分析、建立监测简比试验、耕地质量等级评价、购买墒情监测设备、墒情监测点建设等以及相关支出。

四、工作要求

- （一）加强组织领导。土壤监测工作是一项长期的、公益性、社会性农业基础工作。各县要高度重视耕地质量监测点建设工作，加强沟通协调，确保领导到位、人员到位、资金到位，切实加强项目组织管理。

- （二）严格质量控制。在调查采样环节，强化标准宣贯，规范技术操作；在检测环节，要指定有资质的化验室实行定点集中检测；在数据填报环节，要安排专人负责填报，并严格审核数据，确保数据科学准确。

（三）做好绩效评价总结。项目完成后项目县（市、区）农业农村局要及时开展项目总结工作，对项目实施情况、实施效果与资金使用情况，形成绩效评价总结报告等，上报市农业农村局。

- （四）加强宣传培训。各项目单位要采取标语、横幅、媒体等形式多样方式进行宣传报道，积极组织开展技术培训、现场培训会等，不断提高监测人员技术能力。

- （五）加强资料档案管理。各项目单位要加强项目资料管理，从监测点布设、土壤剖面照片、取样照片等都要严格编号保存。监测点记载表、化验指标录入结果、年度监测报告等需备份，以防丢失。

表一

福州市耕地质量监测点设置

| 项目县 | 点数 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 福州市 | 15 | - |
| 闽清县 | 1 | F01 |
| 罗源县 | 1 | F02 |
| 连江县 | 2 | F03、F14 |
| 福清市 | 3 | F04、F05、F11 |
| 闽侯县 | 2 | F06、F13 |
| 长乐区 | 3 | F07、F12、F15 |
| 永泰县 | 1 | F08 |
| 晋安区 | 1 | F09 |
| 马尾区 | 1 | F10 |

表二

福建省耕地质量监测点设置

| 项目县 | 点数 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 福州市 | 25 | - |
| 闽清县 | 2 | 350138（国家级）、D184 |
| 罗源县 | 4 | D01、D02、D182、D201 |
| 福清市 | 5 | D42、D52、D155、D156、D181 |
| 闽侯县 | 4 | D43、D53、D164、D183 |
| 连江县 | 3 | D41、D51、D211 |
| 闽清县 | 1 | D50 |
| 永泰县 | 3 | D119、D120、D121 |
| 长乐区 | 3 | D126、D127、D159 |